2025                                     

海口江东新区CBD南片区JDQBN-03-A地块中学分布式光伏发电项目
施工合同

第一部分 合同协议书

甲方：海南恒基新能源产业有限公司     合同编号：
乙方：                               签订地点：海南•海口
依据《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国安全生产法》、招标文件、中标通知书、承包人的投标文件和其他有关法律，行政法规，结合本工程相关设计文件及本工程具体情况，遵照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就该项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，以兹共同信守：

一、工程概况

1.工程名称：海口江东新区CBD南片区JDQBN-03-A地块中学分布式光伏发电项目
2.工程地点：海口市。

3.承包方式：乙方以费用包干的方式进行风险总承包，即包施工、包工期、包安全、包场地清理、包质量、包材料（甲方所供材料除外）。
4.工程承包范围：

本工程为完成海口江东新区CBD南片区JDQBN-03-A地块中小学分布式光伏发电项目的施工图纸及工程量清单中的全部工程内容，包括光伏组件接线、电缆敷设、接地等
5.工程承包内容：

5.1 按照设计及相关规范要求完成施工图纸、招标工程量清单、已标价工程量清单、合同范围内的工程并达到竣工验收标准的全部工程内容。
5.2 主要内容为光伏组件安装、逆变器及并网柜安装、电力电缆敷设、穿线管敷设、接地等。同时包含：设备、材料倒运、机具调遣及退场，现场清理、HSE管理；竣工测量、竣工资料提交等。

二、合同工期：

工期总日历天数：合同签订后45日历天。因台风原因、连续下雨不能施工原因工期顺延。
三、质量标准

符合本工程施工图内明确要求的技术规范和质量标准
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（含税）：（大写）         
（小写） ¥         ；

人民币（不含）：（大写）            

（小写）¥           
2.合同价格形式：本合同为总价承包合同。

本工程为固定总价合同形式，合同总价为乙方按照设计及相关规范要求完成本工程施工图纸、招标工程量清单、已标价工程量清单及合同范围内全部工程内容且达到竣工验收标准的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（除发包人所供外）、机械使用费、装卸费、运输费、安全文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、材料二次搬运费等各项措施费、管理费、利润、税金、水电费、材料看管保护费、保修、验收、各项风险因素等以及乙方为其所有进入本工程施工现场的施工人员、管理人员办理人身意外伤害保险，为所有进入本工程施工现场的材料、机械设备办理财产保险的所有费用。

五、项目经理

承包人项目经理：        。
六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书、招标工程量清单； 
（3）投标函及其附录 ；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，组成合同的文件内容发生矛盾或不一致时，如各文件形成时间相同，则优先解释顺序按照以上构成合同文件的所列顺序解释；如各文件形成时间不同或属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同的约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年    月    日签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后生效。

十二、合同份数

本合同一式六份，正本一式二份，双方各执一份，副本一式四份，发包人执三份，承包人执一份，本合同正、副本具有同等法律效力。

十三、本合同有下列情形之一的，合同解除：

1.因不可抗力致使合同目的不能实现的，经双方协商一致，合同解除；

2.在合同订立生效后，合同未实质性履行，且甲方明确表示不再继续履行的，合同自动解除；

3.经双方协商一致解除合同的；

4.符合《中华人民共和国民法典》合同编上规定的其他解除情形，合同解除。
第二部分    通用合同条款

以下《第三部分专用合同条款》另有约定外,本合同的《第二部分通用合同条款》均按照国家住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）内的《第二部分通用合同条款》执行。
第三部分   专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：《安全施工协议》。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国安全生产法》。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程施工图内明确要求的技术规范和质量标准。
1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书、招标工程量清单；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）已标价工程量清单或预算书；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前一周甲方免费提供图纸，向乙方交验水准点与坐标控制点，并组织设计人进行图纸会审和设计交底；

甲方向乙方提供图纸的数量：甲方向乙方提供施工图纸共10套，其中2套为施工用图,4套为竣工资料用图，4套为结算资料用图；

甲方向乙方提供图纸的内容：经审定的施工图纸 10份。
1.6.2 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：乙方应在施工现场另外保存一套完整的图纸和乙方文件，供甲方、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：乙方应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等并根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，若因乙方未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担；乙方应根据施工需要，负责修建施工所需场外交通和场内交通的道路及其他基础设施，相关费用已含在合同价款中由乙方承担。甲方协助办理所需的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /。
1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属甲方。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：甲方提供的上述文仅限于本工程使用,乙方应对甲方提供的一切图纸、文件及设计技术信息实行保密，未经甲方书面同意,乙方不得向第三者提供甲方的一切图纸、文件及设计技术信息。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属乙方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：甲方应对乙方所编制的文件实行保密，未经乙方书面同意,甲方不得向第三者提供乙方编制的文件。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款内由乙方承担。

2. 甲方
2.2 甲方代表

甲方代表：

姓名：李永生；

甲方对甲方代表的授权范围如下：全面负责工程项目现场的工程组织、管理及协调工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前3天向乙方移交施工现场。

 2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用电所需的全部费用已包含在合同价款中。如施工现场没有电源，施工用电由施工单位自备柴油发电机发电；如施工现场有电源，施工用电由乙方接通，以上费用均由乙方承担。

（2）对工程施工现场的地质和地下管线资料不详的区域，由乙方负责勘探，施工现场的地质和地下管线探明后须经甲方同意，乙方方可施工，乙方对施工现场的地质和地下管线勘探施工所需的费用已含在合同价款中。

3. 乙方
3.1 乙方的一般义务

（9）乙方提交的竣工资料的内容：竣工资料及竣工图。    

乙方需要提交的竣工资料套数：一式四套。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。
乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后，一个月内移交。
乙方提交的竣工资料形式要求：装订成册，应符合地方政府档案管理部门的要求。

（10）乙方应履行的其他义务：

1.结算资料须在工程竣工验收合格后，一个月内移交。

2.乙方应严格按照合同约定，不得将承包的工程进行分包或转包，更不能雇佣与其公司无劳动关系的员工，若因上述不当行为而引起的各类纠纷所产生的一切后果均由乙方承担。

3.乙方在收到甲方支付的工程款后应当优先支付施工工人工资。

4.乙方服从甲方及所属施工管理部门的统一管理，积极配合甲方完成合同约定范围内的全部工作。

5.乙方应在甲方征地或协调工作面以内的场地组织施工，否则，因乙方超出甲方征地或协调工作面施工而导致额外增加的协调费，由乙方自行承担。

6.乙方有义务对施工现场的管道进行妥善保管，如因保管不善造成管道

保温层出现划痕、管道挤压、损伤、变形等问题，按照所损坏保温管整根的价格进行原价赔偿。
7.乙方应根据天气状况合理组织工程施工并提前做好应急措施，因组织不力等原因出现漂管、管道内进水等现象，承包人除自行承担因此造成的损失外，另承担不低于10000元/次的罚款。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓
名:         


建造师执业资格等级:二级；
建造师注册证书号:                    
安全生产考核合格证书号:               
联系电话:            
乙方对项目经理的授权范围如下：/。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 20天。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：乙方项目经理未经甲方批准，第一次擅自离开施工现场的进行通报批评；出现第二次的除通报批评外，乙方应按合同价款的1%向甲方支付违约金；出现第三次的，甲方可要求乙方更换该项目经理，同时乙方应按合同价款的 2%向甲方支付违约金。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方如需更换项目经理时，向甲方提出更换项目经理，未申请擅自更换项目经理时，应按合同价款的2%向甲方支付违约金。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：乙方无正当理由拒绝更换项目经理的应按合同价款的2%向甲方支付违约金。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7天。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的应按合同价款的2%向甲方支付违约金。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：乙方主要施工管理人员需离开施工现场必须经甲方现场代表同意。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方擅自更换主要施工管理人员的应按合同价款的2%向甲方支付违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的应按合同价款的2%向甲方支付违约金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经甲方同意，乙方不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人或直接转包给第三人。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包本工程。

关键性工作的范围：本工程的关键性工作为分布式光伏安装施工。

3.5.2分包的确定

其他关于分包的约定：  /  。  

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到全部工程竣工验收、结算审计完成之日止。

（2）在乙方负责照管期间，因乙方原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在全部工程竣工验收、结算审计完成之前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保： /。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的： /。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：乙方应按本合同约定的质量标准施工。

关于工程奖项的约定： / 。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按安全施工协议执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：甲方和乙方应在工程开工后3天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方和乙方应立即向当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、施工期间，乙方的所有施工人员须统一着装、佩戴标识、安全帽。

2、乙方须在施工人员上岗前对所有施工人员进行“三级”安全教育，施工中乙方的所有施工人员必须严格遵守安全生产的法律、法规、操作规程。因乙方的施工人员违章、违规、违法行为造成自身或他人的伤亡、伤害等后果，乙方承担其一切责任和经济损失。

3、乙方须按安全文明施工的要求在施工现场设置围挡护栏，并喷涂安全、文明、警示标语和企业标志，施工现场的警示、警灯须突出明显，施工、生活用电设施须按安全用电标准安装并配置漏电保护装置。

4、管沟开挖、堆土、回填、管道管件焊接施工须按序进行，乙方施工时不得损坏他人地下、地上设施。

5、乙方应按施工所在地政府有关规定，做到文明施工，保证工完场清，并应对施工现场及施工沿线道路进行清洁打扫，费用由乙方承担。因乙方未做到文明施工或施工现场及施工沿线道路清洁不到位，导致政府、周边单位和住户投拆或曝光，乙方应承担由此产生的一切后果及费用，每发生一次乙方应向甲方支付违约金2000元人民币，违约金将从应支付乙方的应付款中扣除。

(6)关于安全文明施工费、临时设施费、环境保护费的约定： 已包含在本合同价款内，合同价款包含的该费用视为达到绿色文明工地标准的费用，结算时不得随意调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）施工组织、劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：乙方应在合同签订后，工程开工前 3 天，向甲方提交详细的施工组织设计。
甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方应在收到施工组织设计后 2 天内确认或提出修改意见。对发包人提出的合理意见和要求，乙方应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，乙方应向甲方提交修改后的施工组织设计。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天内。
7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。
7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：因甲方原因导致工期延误，合同工期顺延，但不承担因此产生的费用。
7.5.2 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

乙方每延误一天应按合同价款的2‰计算，按延误天数累计向甲方支付违约金。乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过法律规定的违约金的最高上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： / ； 

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：甲方供应的材料设备的保管费用已包含在合同价款内由乙方承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：乙方应自行承担修建临时设施的费用，费用已包含在合同价款内，需要临时占地的，由甲方办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： /。 

施工现场需要配备的试验设备： /。

施工现场需要具备的其他试验条件： /。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： /。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）设计变更、甲方指定变更、工程洽商；
（2）减少合同中任何工作，或追加额外的工作。

10.3变更程序

10.3.3变更执行

本工程实际施工中所产生的设计变更需甲方、设计院书面签字确认后乙方方可执行，并以正式书面文件作为结算依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:由于设计变更、甲方指定变更、工程洽商、合同外增加的工程内容等导致综合单价变化的调整方法：
（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目综合单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的综合单价认定；

（3）变更导致已标价工程量清单中无相同项目及类似项目综合单价的，按照2013版«建设工程工程量清单计价规范»或2017年及2021年海南省建设工程计价依据相关定额及工程造价管理机构发布的信息价格等重新组价确定新综合单价。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

12.1.2 总价合同。

本工程为固定总价合同形式，合同总价为乙方按照设计及相关规范要求完成本工程施工图纸、招标工程量清单、已标价工程量清单及合同范围内全部工程内容且达到竣工验收标准的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（除甲方所供外）、机械使用费、装卸费、运输费、安全文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、材料二次搬运费等各项措施费、管理费、利润、税金、水电费、材料看管保护费、保修、验收、各项风险因素等以及乙方为其所有进入本工程施工现场的施工人员、管理人员办理人身意外伤害保险，为所有进入本工程施工现场的材料、机械设备办理财产保险的所有费用。

总价合同在履行过程中，合同范围内由于各类变更（包括不限于：设计变更、甲方指定变更、工程洽商、未施工的内容核减）、招标工程量清单中给定有暂列金额、暂估价、暂定量以及合同范围外增加的内容（包括不限于：现场签证、协调费、赔补费）等情况，造成工程量增减、工程内容变化、合同价款变化时，在工程结算时按照下列约定执行：

(一)  关于结算时合同价款不做调整的约定：

1.无论施工现场有无市电，施工用电的费用被视为乙方在投标时的已标价工程量清单综合单价中已综合考虑，结算时综合单价不作调整。
2.因施工难度、沟槽塌方、乙方原因造成的重复施工等风险费用被视为乙方在投标时的已标价工程量清单中已综合考虑，结算时不作调整。

3.乙方应承担投标报价的风险，合同在执行的过程中不因市场价格波动、政策变化调整综合单价。

4.乙方在所在施工区域施工过程中，由于乙方的原因，造成光缆、电缆、电线杆、各种管道、园林、房屋、人员、地上设施设备构筑物及地下不明物等的损坏损伤，由乙方承担全部责任，并承担被损坏、被损伤财产或人员的一切经济赔偿，由此产生的费用不予计入结算。

5.对各种原因的窝工、误工、停工、赶工、冬雨季施工、机械停滞等不予

签证，被视为乙方在投标时的已标价工程量清单中已综合考虑，结算时不作
调整。
6. 甲方将所供材料运到施工现场（双方确认的堆料场）并卸车后，现场倒运、搬运费用被视为乙方在报价中已综合考虑，费用已含在合同价款中，结算时不作调整。

7.本合同其他条款约定的及相关法律法规规范不予调整的情形，结算时均不作调整。
（二）关于结算时合同价款调整的约定：

1.合同范围内由于各类变更（包括不限于设计变更、甲方指定变更、工程洽商、未施工的内容核减）以及合同范围外增加的内容（包括不限于现场签证）等情况，在工程结算时需要调整工程量和合同价款时，具体的调整办法为：
1.1分部分项工程费的调整办法：

1.1.1工程量调整办法：已标价工程量清单中有同类型清单项目的，工程量依据招标工程量清单及总说明中明确的编制范围及计算办法进行调整；已标价工程量清单中没有同类型清单项目的，工程量依据2013版相应工程的工程量计算规范进行计算。

1.1.2综合单价执行原则：a.已标价工程量清单中有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；b. 已标价工程量清单中没有适用但有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似的综合单价，新的综合单价确定原则：按照2017年及2021年海南省建设工程计价依据相关定额及工程造价管理机构发布的信息价格等进行组价。

1.2 措施项目费的调整办法：

1.2.1合同范围内由于变更引起措施项目变化的及合同范围外措施项目增加的，按照乙方投标时的已标价工程量清单相应措施项系数、综合单价及相关规范进行调整； 

2.若招标工程量清单中给定有暂列金额的，工程结算时，经甲方确认后据实计入结算；若招标工程量清单中给定有暂估价的，工程结算时暂估项目按照甲方确认的价格取代暂估价，结算时调整合同价款；若招标工程量清单中给定有暂估量的，工程结算时，经甲方确认后计入结算。   

3.若合同在履行过程中，合同范围内有未施工的项目，在结算时扣除未施工项的相应费用。

4.在合同履行过程中，合同范围外发生的用于本项目各种协调费、赔补费等，结算时按照公司规定办理相关手续，计入结算价款中。

5.合同范围外发生的地上、地下各种管线、设施及构筑物、障碍物的穿跨越、保护、拆除、恢复等，办理现场签证计入结算。

6.合同范围外增加的内容，按规定应办理现场签证的，乙方应按发包人《现场签证管理办法》的要求填报，现场签证单须由甲方签字认可后方可作为有效的结算依据。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。
预付款支付期限：          。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照合同约定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： /。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：总价合同按工程进度计量支付的，向甲方的相关负责人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。乙方不得擅自改动甲方提供的工程量清单内容，合同约定的工程量为完成本工程施工图纸、招标文件及已标价工程量清单范围内全部的工程量。

乙方承诺已标价工程量清单中的工程量、内容与招标清单量、内容一致，如因乙方原因报价中出现缺漏项，乙方应无条件补齐缺漏项的工作内容，乙方报价中的缺漏项视为对甲方的优惠，竣工结算时不做任何调整。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 否 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /。

12.4 工程款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.1.1本工程材料到场后按合同价30%作为进度款，开工后按照工程进度每月上报已完工程量，甲方进行审批、计算，按照实际完成工作量价值的60%支付。

12.4.1.2工程完工，乙方提供完整的工程施工竣工资料，经工程技术部确认并按照甲方要求提交付款申请后，支付至实际完成工作量价值的80%。

12.4.1.3工程竣工验收合格，乙方提交完整的结算资料，甲方完成结算审核，根据已付款情况，支付到工程结算定案价的97%。

12.4.1.4甲方扣留工程结算定案价的3%作为质量保证金，待本工程缺陷责任期满，本工程不存在任何质量问题后，甲方一次性向乙方返还扣留的质量保证金，甲方返还质量保证金时应扣除因乙方未按合同及工程质量保证书的约定履行保修义务，甲方自行修复所垫付的保修费用。甲方扣留的质量保证金乙方不计取利息。

12.4.1.5乙方每次申请付款时需向甲方提交同金额的增值税专用发票（税率：9%）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照甲方工程技术部关于付款申请管理办法，提交相关资料，主要有：施工合同、工程量确认单、开工报告、发票、收据、收款单位银行信息等。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照专用条款第12.3.4项执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）甲方支付进度款的期限：工程进度款支付金额批准后5个工作日内支付。
甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工，乙方自检合格后向甲方申请报验，由甲方组织，设计单位、施工单位、建设单位参与进行竣工验收，验收合格后出具竣工验收证明。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：竣工验收合格后一周内。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 与乙方未移交的违约金计算方法相同 。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：乙方应按每延期一天按照合同价款的0.1%向甲方支付违约金，违约金最终不超过合同价款的5%，同时还应承担因未按时移交工程给业主造成的一切实际损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：乙方应配合甲方进行联动试车，费用已包含在合同价款内，由乙方承担。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：竣工验收合格后两周内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算资料的期限：竣工验收合格后一个月内。
竣工结算资料应包括的内容：按照甲方相关部门关于结算申请的管理办法，提交相关资料，主要有：工程施工资料、竣工图纸以及工程结算报审表、施工合同、竣工资料移交书、工程竣工验收证明书、工程结算书、甲方所供材料清单等。

14.2 竣工结算审核

14.2.1结算付款申请单的编制

关于结算付款申请单编制的约定：按照甲方工程技术部关于结算付款申请管理办法，提交相关资料，主要有：施工合同、竣工资料移交书、工程竣工验收证明书、材料领用单、退库单等。

甲方审批竣工付款申请单的期限：甲方提交申请单后30日。

甲方完成竣工付款的期限：执行12.4 条款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数： / 。

乙方提交最终结算申请单的期限： / 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）甲方完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自本工程竣工验收合格后12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：甲方扣留乙方工程结算定案价的3%作为本工程的质量保证金。待本工程缺陷责任期满，本工程不存在任何质量问题后，甲方一次性向乙方返还扣留的质量保证金，甲方返还质量保证金时应扣除因乙方未按合同及工程质量保修书的约定履行保修义务，甲方自行修复或委托第三方修复所发生的费用。甲方扣留的质量保证金乙方不计取利息。质量保修期及保修责任按双方签订的《工程质量保修书》（后附）的约定执行。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）甲方扣留乙方工程结算定案价的3%的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自本工程竣工验收合格后12个月。
15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形： / 。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 甲方每延误一天应按合同价款的1‰计算，按延误天数累计向乙方支付违约金。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定或设计要求，甲方应负责调换。因甲方原因导致交货日期延误,合同工期相应顺延。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后7天内仍不纠正违约行为的，乙方有权暂停相应部位工程施工。
（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因甲方违约解除合同

甲方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 28天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形： / 。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期的责任。此外因乙方违约行为而造成工期的延误，每延误一天，乙方应按合同价款的1‰计算，按延误天数累计向甲方支付违约金。工期延误超过14天的，甲方有权解除合同。    

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：乙方出现第二部分通用合同条款的第16.2.1项〔乙方违约的情形〕时，乙方在指定的合理期限（14天）内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。并有权要求乙方按照合同价款的5%向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方的实际损失的，乙方还应承担因此给甲方造成的实际损失的等价赔偿责任。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按第二部分通用合同条款的18.1 款执行。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方必须为其进入本工程施工现场的全部人员，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，办理意外伤害保险并支付保险费，办理保险的费用已包含在合同价款内。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：乙方必须为其进入本工程施工现场的材料、施工设备等办理施工一切险并支付保险费，办理保险的费用已包含在合同价款内。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按第二部分通用合同条款的18.7目执行。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。  

20.1.1争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：本合同履行中若双方产生争议或出现未及事宜，双方应协商解决并签订补充协议，经双方签字并盖章后的补充协议作为本合同的补充文件。如双方协商不成，任何一方均可按以下约定申请仲裁。
20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /人民法院起诉。
21. 其他条款

21.1 因变更、签证、甲方指定的其他工作等合同外增加的工程内容，在施工过程中，双方的权利义务按本合同通用条款、专用条款的约定执行。

21.2 因变更、签证、甲方指定的其他工作等合同外增加的工程内容，在施工过程中的安全责任由乙方承担。

21.3 乙方雇佣的施工人员因自身患有疾病、突发疾病或意外造成的人身伤害或死亡，由乙方自行承担一切责任及全部经济赔偿。

附件1：工程质量保修书
附件2：安全施工协议

附件3：廉洁从业协议书
甲方：海南恒基新能源产业          乙方：

有限公司                                

      （盖章）                               （盖章）  

地  址：               地  址：       

法定代表人(签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：       

或授权代表人(签字或盖章)：             或授权代表人(签字或盖章)：       

电  话：             电  话：     

传  真：             传  真：     

开户银行：             开户银行：   

账  号：                 账  号：     

邮政编码：               邮政编码：   
附件1：工程质量保修书
工程质量保修书
甲方（全称）：海南恒基新能源产业有限公司
乙方（全称）：
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块中小学分布式光伏发电项目安装工程施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：具体保修的内容为乙方承包范围内所有工程内容的质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．本工程保修期限约定如下：自本工程竣工验收合格12个月。质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为自本工程竣工验收合格后12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，且无质量异议，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

甲方扣留乙方工程结算定案价的3%作为本工程的质量保证金。待本工程缺陷责任期满，本工程不存在任何质量问题后，甲方一次性向乙方返还扣留的质量保证金，甲方返还质量保证金时应扣除因乙方未按合同及工程质量保修书的约定履行保修义务，甲方自行修复或委托第三方修复所发生的费用。甲方扣留的质量保证金乙方不计取利息。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

甲方：海南恒基新能源产业             乙方：

有限公司                                

（盖章）                           （盖章）                   

法定代表人(签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：       

或授权代表人(签字或盖章)：             或授权代表人(签字或盖章)：       

      

附件2：安全施工协议    
安全施工协议

甲方：海南恒基新能源产业有限公司

乙方：
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块中小学分布式光伏发电项目安装工程施工中人身、设备安全，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》，经双方协商一致签订本协议。

第一条 甲方的监督职责

1、开工前，甲方就施工现场安全等现状给乙方进行交底，乙方应根据现状情况，制定相应的安全施工方案，并报备给甲方的相关部门。

2、甲方应在乙方安全管理人员上岗前，要求乙方将安全管理人员相关证照、复印件给甲方进行备案。

3、甲方将对乙方进入施工现场后应完备的各项安全生产、防火管理设施进行不定期抽查。

4、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

5、甲方指派王崇宇同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

6、甲方有权要求乙方更换无证上岗的施工人员，以保证不留安全隐患在现场。

7、如发生国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的安全生产责任事故，甲方有责任协助调查，并督促乙方向相关部门报告。

8、甲方要求乙方严格按照施工组织设计进行施工。

9、甲方若发现乙方严重违反安全生产法律法规，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，且不听劝阻、一意孤行的，有权要求乙方停工整改，直至清退乙方出场。

10、甲方有权督促乙方加强现场消防安全自我检查，认真贯彻国家《消防法》相关法律法规，防止火灾事故发生。

11、发生以下情形，甲方有权要求乙方停工整改，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）发生人身伤亡事故，发生重大财产损失事故；

（2）发生施工机械、设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）存在严重安全隐患的。

第二条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，是工程安全施工的责任单位，对工程施工过程中发生的包括但不限于人身伤害、设备损坏事故及其他人身伤害、财产损失事故的全部损失承担赔偿责任。乙方应切实履行以下安全管理责任：

1、乙方需提供真实、合法、有效的与承包工程相符的相关资质证明材料及施工人员技术资质、安全管理资质。

2、乙方必须认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定并严格执行相应的安全管理制度、安全应急预案。开工前，应组织全体施工人员进行安全教育并签订《文明施工、安全生产责任书》，特种作业人员必须持证上岗。乙方的特种作业人员的名单、资质证复印件及培训记录报甲方备案。

3、乙方应搞好安全生产宣传教育，必须遵守安全操作规程规范，严禁“三违”现象发生。严防土方坍塌、触电、雷击、机械伤害、物体打击、高空坠落、有限空间作业等事故发生，使用的机电设备必须达到“一机一保护”的规定方可使用。乙方还应及时根据不同施工阶段和施工环境及季节、气候的变化等落实专项安全施工措施的实施。

4、乙方一切施工活动，必须事先编制施工安全措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，严禁无措施或未交底施工。

5、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及施工机械设备、电气设备、工器具等进行认真检查，确认其均处于安全状态，符合安全生产的要求后方可开工，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

6、现场施工应遵守国家和地方政府关于劳动保护，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

7、施工期间，乙方指派       作为专职安监人员。

8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或安全警示标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

10、施工现场管理应贯彻执行海南省住房和城乡建设厅颁发的《建设工程文明工地标准》。现场围挡或警告标志齐全完善，严禁无关人员进入施工现场，沟槽土方按规范堆积并苫盖密目网，施工用电、用水等设施应按规范要求安装，使用中杜绝出现乱搭乱接，使用后应做到工完场清，关闭水源、电源。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。施工现场环境出现脏、乱、差，不能满足文明施工、安全生产要求的，甲方有权责令责任方停工整顿，直至施工现场环境满足安全施工需求方可复工。

12、乙方必须接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方应执行国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》。对施工中发生的人身伤亡事故，必须立即向甲方及事故所在地的政府安全管理部门、公安部门进行报告并保护现场启动应急预案组织救援。

14、乙方施工过程中应采取相应的安全措施，确保施工现场建筑物及构筑物的安全。

15、乙方应与施工场所内有交叉作业的施工单位签订交叉施工安全协议，并报甲方备案。

第三条 联络方式与文件送达

甲乙双方应以工作联系单、传真、电子邮件等形式将安全工作整改意见及事故报告送达对方。双方接到对方的书面文件后，应于4小时内予以回复。

第四条 违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部相应责任，并赔偿因此造成甲方或第三方的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不真实或无效，甲方有权解除工程承包合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。  

3、乙方未配备安全人员；未能正确、全面执行施工组织设计、安全技术措施；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要；甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及停工损失由乙方承担。

4、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天向甲方支付违约金。

5、乙方应按安全生产操作规范及施工组织设计、安全生产措施进行施工作业，如出现以下违章违规、冒险作业等现象，乙方除承担安全责任外，应向甲方支付违约金：

（1）进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽，未佩带安全帽的，支付违约金500元人民币/人·次。

（2）高空作业必须佩系安全带（安全绳），发现高空作业不系安全带（安全绳）的，支付违约金500元人民币/人·次。

（3）根据国家有关特种作业上岗及资质规定，发现无证人员操作机械设备的，支付违约金1000元人民币/人·次。

（4）施工人员劳动保护用品齐全、有效，发现施工人员劳保用品缺失，支付违约金500元人民币/人·次。

（5）施工作业上岗前不得饮酒，发现施工人员酒后上岗的，除责令其退场外，支付违约金1000元人民币/人·次。

（6）工程建设应确保良好的安全生产秩序，发现在施工现场打架斗殴、聚众赌博的，支付违约金1000元人民币/人·次。

（7）施工作业现场应确保无重大安全隐患，一经发现，由甲方根据具体情况处2000元或2000元以上的罚金。

6、乙方施工过程中发生人身伤亡、设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，还应向甲方支付3000-10000元/次的违约金。

第五条 甲乙双方必须严格执行本协议。本协议履行期间，如甲方将工程建设权转由其它公司行使，其它公司将继续行使本协议约定的甲方权利，本协议的效力给于新的甲方，乙方与新的甲方继续履行本协议。

第六条 本协议有效期限：自乙方进场施工起至工程完工撤离施工现场后止。

第七条 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。若由授权代表签订本协议的，则需提供加盖公章的授权委托书。

第八条 本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

甲方：海南恒基新能源产业           乙方：                 
有限公司                      

       （盖章）                          （盖章）
法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：       

或授权代表人（签字或盖章）：              或授权代表人（签字或盖章）：  
附件3：廉洁从业协议书
廉洁从业协议书
甲方：海南恒基新能源产业有限公司
乙方：                          
为规范合作双方的商业行为，维护公平竞争，经甲乙双方协商，一致同意签订如下廉洁从业协议书。
1.双方应严格遵守中华人民共和国有关法律法规以及反对商业贿赂的有关规定。严格履行双方签订的合同或协议，遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。
2.甲方严禁本公司员工有任何违反职业道德的不廉洁商业行为，禁止本公司员工索要或接受乙方及其相关单位和人员提供给个人的佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响工程建设管理的宴请及健身、娱乐、旅游等活动。若甲方发现乙方以不正当竞争手段拉拢、贿赂甲方员工，一经查实，甲方除根据中华人民共和国有关法律法规及合同约定要求乙方赔偿由此造成的损失外，甲方有权在海南恒基及各子公司内对乙方给予通报并列入合作黑名单，禁止其后期参与入围甲方工程的建设。
3.乙方应严禁本公司的员工以任何形式、任何理由向甲方员工个人提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得为甲方员工安排有可能影响严格进行工程建设管理的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。若乙方发现甲方员工在商务活动中存在以不正当手段试图直接或间接从乙方获取个人利益的行为时，应予拒绝并及时向甲方的监督部门举报。
4.本协议书经双方签署后立即生效。
甲乙双方若通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；双方未签订交易合同的，本协议书独立有效。
5.甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书规定的行为，仍按本协议书规定处理。
6.本协议书一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。

甲方：海南恒基新能源产业             乙方：有限公司
有限公司                              

        (盖章)                             （盖章）

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：       

或授权代表人(签字)：             或授权代表人(签字)：  


