附件二

江东新区科创园项目招商运营委托管理服务

任务书

- 一、项目背景

根据江东新区管理局关于“一楼一业聚产业”的产业发展要求，现拟利用江东天地5号楼5-11层打造江东新区科创园。为进一步提升专业化招商运营水平与产业集聚效能，拟引入具备产业招商与园区运营经验的专业机构，对江东新区科创园实施系统化招商运营，共同打造一个融合科技创新、产业升级和高质量发展的城市科创地标。

项目地址：位于江东新区总部经济区的中轴线北端，四横路以北、西一路以东、东一路以西、一横路以南。

项目概况：江东天地5号楼为地上11层建筑，整体为公区精装，现状毛坯，其中商办部分坐落于5-11层，总建筑面积约12000㎡。

- 二、合作期限

合作期限为五年，自双方正式签订之日起计算。

- 三、合作内容

（一）落地产业

甲方拟在海口江东新区依托江东发展大厦和江东天地项目载体建设约12,000㎡的江东新区科创园，并委托乙方提供开展以下服务：

1.围绕4+X产业方向，打造一个融合科技创新、产业升级和高质量发展的城市科创地标，建成江东新区产业生态圈的驱动要素，通过引进一批具备特色和发展潜力的总部型、科技型、创新型、人才型企业，以“产业培育和产业投资”的双轮驱动模式，将江东新区科创园平台建设成一个集聚科技创新力量的国家级创新平台和企业培育平台。

2.该项目建设五年期预计实现累计产值20亿元（第一年1亿元，第二年3亿元，第三年5亿元，第四年5亿元，第五年6亿元），五年税收累计6000万元，五年累计引进企业超60家，其中明星企业不低于6家，累计就业人数超600人，累计各类创新活动组织开展50场。

（二）运营主体

乙方在签约后一个月内在海口江东新区设立具有独立法人资格的全资控股的项目运营公司，具体公司名称以在当地市场监管部门注册登记为准。甲乙双方同意待乙方项目运营公司成立后，本合同约定的乙方的权利义务全部转移给新公司，待项目公司成立后，乙方和项目公司通过权利义务主体转移协议方式向甲方书面确认履行合同义务的主体。

（三）合作目标

甲方聘请乙方对江东新区科创园项目提供招商运营委托管理服务，合作期限五年，甲方支付乙方运营费【 】万元/分，具体运营考核标准如下：

| 类型 | 具体内容 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准考核项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际化氛围建设 | 累计注册落地企业数 （符合4+X方向） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 |
|  | 累计开展创新创业活动数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 |
|  | 累计从业人数 （从业人数需符合管理局发布政策中定义的实质性办公企业人数或有关定义） | 200 | 400 | 500 | 600 | 600 | 10 |
|  | 累计安置科创人才公寓户数 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 3 |
| 高质量发展 | 累计高新技术企业数 | 储备3个 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  | 累计申请知识产权数 （其中PCT占比10%） | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 10 |
|  | 累计省级创新型中小企业或省级科技型中小企业数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
|  | 累计明星企业数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
|  | 累计促进产投产业投资 项目数 | 推荐 10个 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 标杆 建设 | 累计获得市级及以上平台荣誉资质数 | 平台申报1个市级荣誉 | 1 | 2（包含一个省级） | 3（包含一个省级） | 4（包含一个省级，一个国家） | 15 |
| 标准考核总得分=∑（标准考核目标单项实际完成数/当年指标数）×当年分值。 总得分不超过100分。 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 加分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 明星企业及旗下子公司布局 | ·额外新增省级专精特新企业得【5】分 ·额外新增国家级专精特新企业、瞪羚企业、独角兽企业或旗下子公司得【10】分 ·额外新增规上企业得【3】分 ·额外新增上市企业得【10】分，新增上市企业旗下子公司得【5】分 |  |  |  |  |  |  |
| 推动科技成果转化落地 | ·促进对外科技成果交易、海外科技成果向内转化、企业成果离岸转化等，每增加1000万元得【1】分 |  |  |  |  |  |  |
| 产业落地发展 | ·新增购地或购买国资厂房项目得【10】分 ·新增租赁厂房的产业落地项目得【3】分 ·新增5000万元以上资产购买项目，其中每1000万元得【1】分 ·入驻企业工业产值每新增1亿元，得【2】分 |  |  |  |  |  |  |
| 创新大型活动开展 | ·主办国际类交流活动或规模大于等于100人，小于200人，大于等于200人，小于300人，300人以上的创业大赛或招商活动，并获得省市主管单位指导的，分别得【2】，【4】，【6】分 |  |  |  |  |  |  |
| 卓越加分总得分=∑（卓越加分目标单项实际完成数）×标准分值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核总得分=标准考核总得分+卓越加分总得分。考核总得分可超过100分。 若标准考核总得分低于70分，卓越加分目标不生效不予加分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述指标打分按照实际完成数/当年度目标数×分值，加分项按照实际完成数×分值。 注： 双方确认，项目五年去化率目标为：首年20%、次年75%、第三至五年均为90%。当年度考核未达成前述目标50%时，该年度考核总分扣25分。 项目年度累计从业人数应达到约定考核指标。完成率低于70%的，本项得零分；完成率达到或超过70%的，按实际完成比例计分，考核以社保缴纳记录为准。 名词注释： - 累计创新创业活动数：以省内外组织的招商活动或在项目组织政策活动为准，且参加企业高于10家。邀请为具有正高级技术职称专家、高层次人才或行业内专家举办培训活动。 - 累计高新技术企业数：按照《国家高新技术企业认定标准》，企业需具备1类知识产权1件或者2类知识产权3件，企业建立有研发制度和组织，从事研发和技术创新活动的人数占职工总数的10%以上，研发费用占比不低于4%，符合上述要求且完成注册的企业即为储备高企。第三年起规上企业不少于30%。 - 累计申请知识产权数：有效申请知识产权是必须获得由科技局或知识产权局反馈的知识产权申请受理通知书，且知识产权必须是发明专利、实用新型专利、软著、电路图，外观专利、商标不计入有效申报。 - 累计明星企业落地数：明星企业指的是企业贡献大或实力强，其中以下属于明星企业：①规上企业（包含工业、服务业等）、毕业企业、外资企业、专精特新企业；②省级小巨人企业、省级科技领军企业等省级及以上荣誉的企业；③国家级专精特新“小巨人”企业、龙头企业、瞪羚企业、独角兽企业、上市公司或上述企业在地方投资或设立地方区域总部；④在职办公人数不低于100人；⑤企业建立有市级或省级或国家级平台如工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心、企业研究院、企业研发中心等；⑥产业化落地项目；⑦用地项目；⑧行业500强的集团企业在地方投资或设立地方区域总部；⑨实缴不低于1000万元的外资科技企业。 5、累计获得市级及以上平台荣誉资质数：包括科技口、工信口、人社口等相关政府部门颁发的资质，必须是有相关国家、部委、地方政策文件支持的荣誉资质，不含招商先进单位等非政策文件支持的荣誉，首年申报1个荣誉资质需完成一个荣誉资质申报文件的编写并递交至上述相关单位处。 6、累计建设海外创新创业孵化基地：在海外搭建孵化基地，聚焦技术、项目、人才三大核心要素，围绕江东新区4+x产业，与海外高校、科研院所、科技企业建立合作渠道，实现资源高效对接与精准招引，推动海外科技成果在园区转化应用，推动园区技术成果离岸转化。 7、促进对外科技成果交易、海外科技成果向内转化、企业成果离岸转化等新增金额以市商务局认定金额为主。 8、资产购买金额以相关部门系统数据或以实际发票金额低值为准，上述金额不含税。 9、落地企业需满足《国家税务总局海南省税务局 海南省财政厅 海南省市场监督管理局关于海南自由贸易港鼓励类产业企业实质性运营有关问题的补充公告》等有关实质性运营规定。 10、招引的注册落地企业不包括当前已经注册在海口江东新区并已在海口江东新区租赁或购买办公区域开展实质性运营的企业。 |  |  |  |  |  |  |  |